## Sheet1
Pipe Name | Length (m) | Diameter (mm) | Mass (kg) | Pressure (bar) | Done (m) | Progress (%)
PIPE-001 | 5.03 | 300 | 224.6 | 26.2 | 4.55 | 90.5
PIPE-002 | 3.06 | 250 | 64.7 | 30.8 | 1.07 | 35
PIPE-003 | 10.49 | 200 | 117.7 | 21.5 | 5.73 | 54.6
PIPE-004 | 6.64 | 200 | 136.3 | 15 | 3.63 | 54.7
PIPE-005 | 5.48 | 150 | 104.9 | 23.1 | 4.15 | 75.7
PIPE-006 | 10.57 | 300 | 244.4 | 19.6 | 10.23 | 96.8
PIPE-007 | 2.78 | 150 | 225.7 | 36.7 | 2.06 | 74.1
PIPE-008 | 9.76 | 250 | 275.5 | 36.9 | 8.45 | 86.6
PIPE-009 | 9.13 | 100 | 297.3 | 30 | 8.75 | 95.8
PIPE-010 | 1.28 | 300 | 277.6 | 24 | 0.79 | 61.7
PIPE-011 | 11.64 | 150 | 75.5 | 37.9 | 4.46 | 38.3
PIPE-012 | 9.19 | 100 | 297 | 14.4 | 5.13 | 55.8
PIPE-013 | 5.84 | 150 | 299 | 21.7 | 3.12 | 53.4
PIPE-014 | 9.46 | 100 | 243.1 | 13.2 | 6.29 | 66.5
PIPE-015 | 3.8 | 150 | 84.2 | 12.1 | 3.39 | 89.2
PIPE-016 | 5.03 | 300 | 87.6 | 13.1 | 2.67 | 53.1
PIPE-017 | 9.57 | 100 | 276.5 | 23.3 | 7.38 | 77.1
PIPE-018 | 11.22 | 250 | 292.6 | 16.2 | 8.38 | 74.7
PIPE-019 | 7.98 | 150 | 299.9 | 12.3 | 2.42 | 30.3
PIPE-020 | 3.66 | 300 | 119 | 15.6 | 0.32 | 8.7
PIPE-021 | 9.39 | 300 | 64.4 | 11.2 | 3.82 | 40.7
PIPE-022 | 10.71 | 150 | 255.5 | 36.9 | 6.29 | 58.7
PIPE-023 | 1.21 | 150 | 173.3 | 27.9 | 0.38 | 31.4
PIPE-024 | 4.98 | 200 | 63.4 | 14.1 | 2.85 | 57.2
PIPE-025 | 4.46 | 150 | 91.3 | 17.1 | 4.2 | 94.2
PIPE-026 | 4.74 | 250 | 273.4 | 37.6 | 0.66 | 13.9
PIPE-027 | 10.79 | 100 | 68.6 | 12 | 2.76 | 25.6
PIPE-028 | 11.92 | 200 | 197.7 | 29.8 | 6.33 | 53.1
PIPE-029 | 9.03 | 200 | 207 | 38.4 | 6.44 | 71.3
PIPE-030 | 1.91 | 100 | 119.9 | 13.8 | 0.15 | 7.9
PIPE-031 | 6.08 | 100 | 190.8 | 16 | 2.34 | 38.5
PIPE-032 | 10.76 | 150 | 209.5 | 22.5 | 0.58 | 5.4
PIPE-033 | 10.33 | 200 | 191.6 | 25.2 | 8.59 | 83.2
PIPE-034 | 2.74 | 250 | 276.9 | 22.4 | 2.56 | 93.4
PIPE-035 | 4.65 | 100 | 93.3 | 18.3 | 3.93 | 84.5
PIPE-036 | 5.88 | 200 | 106.4 | 37.4 | 4.8 | 81.6
PIPE-037 | 5.2 | 100 | 113.9 | 14.8 | 1.97 | 37.9
PIPE-038 | 3.56 | 200 | 165 | 37.3 | 0.62 | 17.4
PIPE-039 | 7.47 | 200 | 66.8 | 10.7 | 3.72 | 49.8
PIPE-040 | 4.85 | 150 | 150.9 | 28 | 2.73 | 56.3
PIPE-041 | 11.02 | 100 | 80.2 | 11.3 | 2.91 | 26.4
PIPE-042 | 5.97 | 300 | 136.1 | 13 | 2.05 | 34.3
PIPE-043 | 3.5 | 150 | 90.7 | 28.3 | 2.01 | 57.4
PIPE-044 | 11.39 | 200 | 188.2 | 37.1 | 5.06 | 44.4
PIPE-045 | 1.61 | 150 | 136.3 | 16.9 | 0.77 | 47.8
PIPE-046 | 7.94 | 300 | 60.7 | 35.6 | 6.38 | 80.4
PIPE-047 | 3.55 | 300 | 91.4 | 33.7 | 0.64 | 18
PIPE-048 | 5.88 | 200 | 139.8 | 35.3 | 1.19 | 20.2
PIPE-049 | 6.19 | 100 | 260.8 | 28.3 | 1.04 | 16.8
PIPE-050 | 11.67 | 150 | 184 | 21.3 | 8.32 | 71.3
PIPE-051 | 2.46 | 200 | 230.6 | 15.2 | 0.32 | 13
PIPE-052 | 2.52 | 150 | 225.4 | 21.3 | 0.34 | 13.5
PIPE-053 | 7.81 | 250 | 280.2 | 20 | 2.19 | 28
PIPE-054 | 1.27 | 200 | 168.3 | 26.2 | 0.63 | 49.6
PIPE-055 | 9.73 | 200 | 138.3 | 23.2 | 3.89 | 40
PIPE-056 | 10.1 | 300 | 247.6 | 39.2 | 7.43 | 73.6
PIPE-057 | 4.86 | 100 | 265.6 | 24.2 | 0.15 | 3.1
PIPE-058 | 8.79 | 250 | 197.3 | 31.6 | 4.05 | 46.1
PIPE-059 | 4.68 | 150 | 91.9 | 29.5 | 0.1 | 2.1
PIPE-060 | 6.78 | 300 | 172.2 | 28.5 | 6.64 | 97.9
PIPE-061 | 8.7 | 150 | 299.8 | 17.3 | 0.94 | 10.8
PIPE-062 | 11.87 | 250 | 205.4 | 21.3 | 10.54 | 88.8
PIPE-063 | 9.94 | 250 | 175.8 | 24 | 6.55 | 65.9
PIPE-064 | 11.58 | 100 | 295 | 21.2 | 10.42 | 90
PIPE-065 | 9.57 | 100 | 235.5 | 24.7 | 4.66 | 48.7
PIPE-066 | 9.17 | 200 | 108.6 | 22.5 | 4.84 | 52.8
PIPE-067 | 10.91 | 300 | 112.8 | 12.1 | 8.35 | 76.5
PIPE-068 | 2.93 | 250 | 186.7 | 13.2 | 0.85 | 29
PIPE-069 | 4.56 | 300 | 69.7 | 26.6 | 3.13 | 68.6
PIPE-070 | 4.43 | 250 | 174.1 | 15 | 1.26 | 28.4
PIPE-071 | 6.1 | 250 | 224.4 | 21.3 | 4.45 | 73
PIPE-072 | 9.17 | 150 | 100 | 14.4 | 3.68 | 40.1
PIPE-073 | 4.55 | 250 | 150.6 | 30.1 | 0.34 | 7.5
PIPE-074 | 2.26 | 150 | 89.7 | 35.8 | 0.79 | 35
PIPE-075 | 1.16 | 150 | 102 | 36.6 | 0.48 | 41.4
PIPE-076 | 2.73 | 200 | 128.9 | 30.7 | 1.25 | 45.8
PIPE-077 | 9.94 | 300 | 102.5 | 25.7 | 4.67 | 47
PIPE-078 | 10.66 | 100 | 139.7 | 20.4 | 8.54 | 80.1
PIPE-079 | 5.28 | 300 | 169 | 13.4 | 1.05 | 19.9
PIPE-080 | 9.73 | 250 | 225.4 | 23.1 | 6.1 | 62.7
PIPE-081 | 9.12 | 200 | 114.2 | 14.6 | 6.62 | 72.6
PIPE-082 | 11.32 | 300 | 125.3 | 39.9 | 2.34 | 20.7
PIPE-083 | 8.72 | 300 | 113.8 | 24.9 | 3.9 | 44.7
PIPE-084 | 2.14 | 300 | 103.6 | 19.9 | 1.35 | 63.1
PIPE-085 | 6.36 | 150 | 105.1 | 26.2 | 5.53 | 86.9
PIPE-086 | 3.22 | 300 | 205.8 | 37.3 | 0.95 | 29.5
PIPE-087 | 2.37 | 100 | 162.3 | 22.7 | 1.62 | 68.4
PIPE-088 | 7.96 | 250 | 251.2 | 29.9 | 7.56 | 95
PIPE-089 | 2.01 | 250 | 138.1 | 35.4 | 0.99 | 49.3
PIPE-090 | 3.74 | 300 | 67 | 26.3 | 3.27 | 87.4
PIPE-091 | 4.13 | 200 | 236.3 | 14.4 | 1.14 | 27.6
PIPE-092 | 10.14 | 150 | 187.3 | 26.7 | 1.91 | 18.8
PIPE-093 | 1.65 | 150 | 220.4 | 28.6 | 1.51 | 91.5
PIPE-094 | 7.32 | 300 | 50.7 | 16.5 | 4.28 | 58.5
PIPE-095 | 10.09 | 150 | 290.7 | 32.3 | 8.54 | 84.6
PIPE-096 | 2.43 | 300 | 113.4 | 36.5 | 1.64 | 67.5
PIPE-097 | 5.01 | 100 | 130.3 | 23.9 | 2.75 | 54.9
PIPE-098 | 3.87 | 250 | 98.8 | 21.2 | 0.15 | 3.9
PIPE-099 | 3.85 | 300 | 110 | 24.8 | 3.04 | 79
PIPE-100 | 5.14 | 100 | 263.6 | 18.1 | 0.19 | 3.7
PIPE-101 | 2.38 | 300 | 194.8 | 28.1 | 0.78 | 32.8
PIPE-102 | 4.34 | 100 | 65.8 | 12.8 | 1.81 | 41.7
PIPE-103 | 8.98 | 150 | 215 | 26.2 | 5.44 | 60.6
PIPE-104 | 5.54 | 250 | 166.2 | 33.6 | 0.51 | 9.2
PIPE-105 | 5.06 | 300 | 167.6 | 23.6 | 2.13 | 42.1
PIPE-106 | 6.66 | 300 | 175.7 | 32.4 | 4.5 | 67.6
PIPE-107 | 3.4 | 100 | 178.6 | 11.8 | 3.13 | 92.1
PIPE-108 | 10.98 | 150 | 86.3 | 25.9 | 0.5 | 4.6
PIPE-109 | 10.04 | 200 | 79.5 | 27.6 | 2.74 | 27.3
PIPE-110 | 5.27 | 100 | 131 | 22.2 | 3.05 | 57.9
PIPE-111 | 2.27 | 300 | 87.2 | 27.6 | 1.4 | 61.7
PIPE-112 | 5.7 | 200 | 118.5 | 32.4 | 3.41 | 59.8
PIPE-113 | 1.99 | 150 | 60.5 | 31.6 | 1.35 | 67.8
PIPE-114 | 4.59 | 300 | 261.5 | 38.9 | 1 | 21.8
PIPE-115 | 3.24 | 100 | 52.6 | 25.4 | 0.29 | 9
PIPE-116 | 1.82 | 150 | 215.8 | 20.4 | 0.92 | 50.5
PIPE-117 | 9.29 | 300 | 213.5 | 19.4 | 2.44 | 26.3
PIPE-118 | 9.46 | 100 | 230.8 | 10.6 | 3.5 | 37
PIPE-119 | 1.7 | 150 | 255.9 | 28.1 | 0.91 | 53.5
PIPE-120 | 1.13 | 200 | 55.6 | 39.8 | 0.17 | 15
PIPE-121 | 4.84 | 300 | 294.7 | 15.9 | 1.97 | 40.7
PIPE-122 | 8.13 | 300 | 121.4 | 25.4 | 3.64 | 44.8
PIPE-123 | 7.98 | 300 | 211.6 | 10.4 | 4.53 | 56.8
PIPE-124 | 6.66 | 300 | 106 | 10.7 | 3.99 | 59.9
PIPE-125 | 5.32 | 250 | 286.6 | 12.9 | 2.41 | 45.3
PIPE-126 | 9.14 | 150 | 267 | 19.1 | 6.96 | 76.1
PIPE-127 | 7.97 | 100 | 181.8 | 22.6 | 1.68 | 21.1
PIPE-128 | 1.86 | 150 | 75.3 | 31.1 | 1.74 | 93.5
PIPE-129 | 8.62 | 100 | 97 | 37.2 | 4.86 | 56.4
PIPE-130 | 7.75 | 300 | 127.2 | 35.2 | 4.22 | 54.5
PIPE-131 | 6.31 | 200 | 299.3 | 15.8 | 4.39 | 69.6
PIPE-132 | 6.36 | 100 | 63.1 | 32.8 | 4.82 | 75.8
PIPE-133 | 9.64 | 200 | 141.6 | 36.5 | 6.84 | 71
PIPE-134 | 11.95 | 250 | 166.7 | 13.9 | 10.18 | 85.2
PIPE-135 | 7.71 | 250 | 260.3 | 16.9 | 6.52 | 84.6
PIPE-136 | 10.92 | 250 | 173.1 | 17.1 | 0.23 | 2.1
PIPE-137 | 2.5 | 200 | 92.1 | 18.4 | 1.74 | 69.6
PIPE-138 | 5.98 | 200 | 292.5 | 24.7 | 1.34 | 22.4
PIPE-139 | 3.52 | 100 | 187.6 | 15.7 | 2.5 | 71
PIPE-140 | 8.96 | 200 | 199.8 | 18.1 | 3.1 | 34.6
PIPE-141 | 3.08 | 100 | 189.6 | 14.3 | 1.82 | 59.1
PIPE-142 | 1.2 | 150 | 278.5 | 21.8 | 0.88 | 73.3
PIPE-143 | 3.04 | 250 | 174.8 | 23.6 | 2.54 | 83.6
PIPE-144 | 10.13 | 300 | 109.7 | 31.9 | 1.57 | 15.5
PIPE-145 | 6.34 | 300 | 282.1 | 29.7 | 1.89 | 29.8
PIPE-146 | 9.13 | 150 | 237.8 | 35.5 | 3.97 | 43.5
PIPE-147 | 5.55 | 150 | 213.3 | 19.1 | 4.72 | 85
PIPE-148 | 4.73 | 100 | 125.5 | 19.4 | 0.65 | 13.7
PIPE-149 | 11.55 | 200 | 141.4 | 33.9 | 5.38 | 46.6
PIPE-150 | 7.36 | 150 | 164.4 | 28.1 | 2.77 | 37.6
PIPE-151 | 6.24 | 200 | 260 | 27.3 | 3.16 | 50.6
PIPE-152 | 7.9 | 100 | 149.4 | 24.1 | 4.49 | 56.8
PIPE-153 | 9.08 | 300 | 187.4 | 38.4 | 4.5 | 49.6
PIPE-154 | 9.31 | 250 | 264.8 | 36.2 | 7.02 | 75.4
PIPE-155 | 1.99 | 250 | 165.7 | 32.4 | 1.75 | 87.9
PIPE-156 | 8.44 | 200 | 91.2 | 14.3 | 3.05 | 36.1
PIPE-157 | 2.03 | 100 | 156.8 | 32.7 | 0.63 | 31
PIPE-158 | 9.42 | 200 | 57.1 | 27.2 | 9.33 | 99
PIPE-159 | 10.95 | 150 | 139.4 | 18.5 | 0.49 | 4.5
PIPE-160 | 7.17 | 200 | 298.5 | 25.2 | 5.13 | 71.5
PIPE-161 | 8.27 | 250 | 92.1 | 28.3 | 2.76 | 33.4
PIPE-162 | 7.13 | 200 | 92.1 | 23.3 | 3.02 | 42.4
PIPE-163 | 7.75 | 300 | 163.5 | 33.3 | 6.6 | 85.2
PIPE-164 | 7.46 | 100 | 54.3 | 14.6 | 0.19 | 2.5
PIPE-165 | 9.7 | 200 | 57.8 | 27.5 | 9.23 | 95.2
PIPE-166 | 2.21 | 300 | 112.1 | 23.3 | 0.96 | 43.4
PIPE-167 | 10.43 | 100 | 199.7 | 34.2 | 2.86 | 27.4
PIPE-168 | 7.5 | 150 | 196.9 | 33.2 | 6.48 | 86.4
PIPE-169 | 1.98 | 100 | 221.3 | 29.5 | 1.15 | 58.1
PIPE-170 | 7.33 | 150 | 275.9 | 28.5 | 0.9 | 12.3
PIPE-171 | 6.07 | 100 | 217.1 | 21.5 | 0.38 | 6.3
PIPE-172 | 2.51 | 100 | 241.9 | 34.3 | 2.22 | 88.4
PIPE-173 | 7.2 | 100 | 143.9 | 37.5 | 6.55 | 91
PIPE-174 | 4.89 | 150 | 130.4 | 23.5 | 0.46 | 9.4
PIPE-175 | 11.76 | 100 | 252.2 | 11.3 | 11.36 | 96.6
PIPE-176 | 6.55 | 100 | 177.5 | 25.7 | 1.19 | 18.2
PIPE-177 | 6.26 | 250 | 68.6 | 18.6 | 3.78 | 60.4
PIPE-178 | 11.27 | 200 | 75.4 | 20.2 | 4.92 | 43.7
PIPE-179 | 2.89 | 150 | 253.9 | 35.3 | 0.84 | 29.1
PIPE-180 | 10 | 150 | 252.4 | 26.7 | 2.59 | 25.9
PIPE-181 | 9.69 | 150 | 195.4 | 29.7 | 5.65 | 58.3
PIPE-182 | 7.73 | 300 | 110.3 | 14.5 | 3.94 | 51
PIPE-183 | 10.48 | 150 | 203.2 | 19.5 | 5.33 | 50.9
PIPE-184 | 7.24 | 300 | 286.2 | 13.5 | 1.37 | 18.9
PIPE-185 | 10.73 | 300 | 114.6 | 16.7 | 0.92 | 8.6
PIPE-186 | 2.62 | 150 | 208.6 | 18 | 1.16 | 44.3
PIPE-187 | 6.99 | 100 | 298.7 | 33.2 | 2.07 | 29.6
PIPE-188 | 9.17 | 200 | 215.5 | 12.6 | 1.63 | 17.8
PIPE-189 | 9.29 | 150 | 132.8 | 27.5 | 1.98 | 21.3
PIPE-190 | 2.92 | 300 | 75.8 | 32.6 | 1.75 | 59.9
PIPE-191 | 4.84 | 250 | 222.5 | 24.5 | 0.81 | 16.7
PIPE-192 | 5.78 | 300 | 162.7 | 15.2 | 2.05 | 35.5
PIPE-193 | 11.38 | 100 | 235.4 | 16.2 | 9.09 | 79.9
PIPE-194 | 1.76 | 100 | 165.7 | 33.5 | 0.6 | 34.1
PIPE-195 | 10.82 | 200 | 277.1 | 32.1 | 3.2 | 29.6
PIPE-196 | 3.83 | 300 | 290.9 | 14.6 | 2.49 | 65
PIPE-197 | 8.91 | 300 | 185.7 | 23.2 | 6 | 67.3
PIPE-198 | 2.37 | 150 | 156.2 | 38.8 | 1.78 | 75.1
PIPE-199 | 5.4 | 150 | 179.1 | 36.6 | 3.22 | 59.6
PIPE-200 | 1.07 | 100 | 150.8 | 35.4 | 0.19 | 17.8
PIPE-201 | 8.55 | 100 | 250.5 | 37.3 | 1.57 | 18.4
PIPE-202 | 3.27 | 200 | 227 | 21.6 | 2.64 | 80.7
PIPE-203 | 9.29 | 150 | 155.4 | 34.8 | 4.48 | 48.2
PIPE-204 | 1.71 | 150 | 290.8 | 10.7 | 1.54 | 90.1
PIPE-205 | 7.21 | 300 | 162.8 | 34.3 | 1.1 | 15.3
PIPE-206 | 9.83 | 250 | 284.4 | 17.7 | 4.29 | 43.6
PIPE-207 | 2.51 | 150 | 277.7 | 10.8 | 0.8 | 31.9
PIPE-208 | 9.29 | 150 | 211.6 | 34 | 7.9 | 85
PIPE-209 | 8.75 | 100 | 194.1 | 36.1 | 6.31 | 72.1
PIPE-210 | 3.43 | 100 | 61.2 | 39.5 | 1.18 | 34.4
PIPE-211 | 1.41 | 250 | 214 | 36.6 | 0.82 | 58.2
PIPE-212 | 11.43 | 200 | 129.3 | 10.7 | 4.89 | 42.8
PIPE-213 | 4.06 | 250 | 231.2 | 26.6 | 1.28 | 31.5
PIPE-214 | 5.11 | 150 | 153.6 | 34.7 | 5.11 | 100
PIPE-215 | 8.23 | 300 | 69.6 | 13.6 | 7.58 | 92.1
PIPE-216 | 4.6 | 150 | 178.9 | 10.6 | 3.42 | 74.3
PIPE-217 | 8.96 | 300 | 133.3 | 12.1 | 4.03 | 45
PIPE-218 | 5.02 | 300 | 147.8 | 31.6 | 2.77 | 55.2
PIPE-219 | 8 | 300 | 64.6 | 38 | 4.64 | 58
PIPE-220 | 5.39 | 300 | 154.4 | 39.4 | 2.28 | 42.3
PIPE-221 | 1.02 | 250 | 172 | 12.3 | 0.48 | 47.1
PIPE-222 | 3.01 | 150 | 264.8 | 34.8 | 1.84 | 61.1
PIPE-223 | 5.98 | 300 | 245.7 | 38.3 | 1.46 | 24.4
PIPE-224 | 9.14 | 200 | 123.5 | 29.9 | 0.7 | 7.7
PIPE-225 | 5.62 | 100 | 66.3 | 30.2 | 1.4 | 24.9
PIPE-226 | 3.88 | 300 | 197 | 12.2 | 2.2 | 56.7
PIPE-227 | 10.31 | 100 | 215.2 | 25.4 | 8.82 | 85.5
PIPE-228 | 11.13 | 300 | 265.4 | 18.6 | 8.46 | 76
PIPE-229 | 11.22 | 250 | 56.7 | 10.4 | 4.27 | 38.1
PIPE-230 | 3.69 | 300 | 264 | 13.7 | 1.16 | 31.4
PIPE-231 | 4.81 | 150 | 208.9 | 31.4 | 1.41 | 29.3
PIPE-232 | 6.86 | 100 | 208.8 | 31.6 | 0.4 | 5.8
PIPE-233 | 6.06 | 150 | 241.2 | 27.6 | 1.75 | 28.9
PIPE-234 | 2.12 | 200 | 74 | 25.5 | 0.04 | 1.9
PIPE-235 | 3.36 | 150 | 135.5 | 30.6 | 0.95 | 28.3
PIPE-236 | 4.26 | 150 | 279.8 | 16.9 | 2.29 | 53.8
PIPE-237 | 3.71 | 150 | 121.4 | 37.4 | 1.24 | 33.4
PIPE-238 | 5.73 | 100 | 299.4 | 27.4 | 4.77 | 83.2
PIPE-239 | 4.9 | 250 | 91.9 | 13.1 | 2.99 | 61
PIPE-240 | 1.67 | 150 | 144.1 | 24.7 | 1.01 | 60.5
PIPE-241 | 10.5 | 300 | 148 | 38.6 | 4.46 | 42.5
PIPE-242 | 1.54 | 300 | 151.1 | 24.5 | 1.5 | 97.4
PIPE-243 | 1.3 | 250 | 144 | 22.1 | 0.05 | 3.8
PIPE-244 | 1.8 | 150 | 158.6 | 37.8 | 1.77 | 98.3
PIPE-245 | 1.48 | 100 | 81.4 | 11.1 | 1.05 | 70.9
PIPE-246 | 2.71 | 200 | 72.6 | 11.9 | 1.9 | 70.1
PIPE-247 | 5.66 | 300 | 253.4 | 39.7 | 0.84 | 14.8
PIPE-248 | 1.48 | 200 | 161 | 11.3 | 0.07 | 4.7
PIPE-249 | 1.1 | 150 | 170.5 | 10.4 | 0.87 | 79.1
PIPE-250 | 2.36 | 200 | 91.7 | 14.2 | 1.17 | 49.6
PIPE-251 | 3.02 | 200 | 54.4 | 37.7 | 2.76 | 91.4
PIPE-252 | 6.06 | 200 | 103.2 | 10.8 | 1.6 | 26.4
PIPE-253 | 4.46 | 150 | 228.3 | 38.1 | 3.21 | 72
PIPE-254 | 2.23 | 200 | 216.8 | 39.8 | 0.2 | 9
PIPE-255 | 9.7 | 100 | 226.9 | 21.2 | 1.22 | 12.6
PIPE-256 | 1.8 | 250 | 234 | 34.5 | 0.63 | 35
PIPE-257 | 7.26 | 150 | 276.9 | 39.6 | 2.07 | 28.5
PIPE-258 | 7.89 | 150 | 267.5 | 19.1 | 7.26 | 92
PIPE-259 | 9.61 | 250 | 119.7 | 36.7 | 2.19 | 22.8
PIPE-260 | 10.78 | 100 | 65.2 | 10.9 | 10.6 | 98.3
PIPE-261 | 1.91 | 200 | 289.4 | 18.2 | 1.25 | 65.4
PIPE-262 | 10.63 | 100 | 274.9 | 15.1 | 4.58 | 43.1
PIPE-263 | 2.09 | 100 | 212.5 | 13.5 | 1.98 | 94.7
PIPE-264 | 8.72 | 200 | 266.4 | 32 | 1.98 | 22.7
PIPE-265 | 1.54 | 100 | 209.5 | 36.6 | 1.03 | 66.9
PIPE-266 | 3.04 | 150 | 115.4 | 26.2 | 1.72 | 56.6
PIPE-267 | 3.75 | 200 | 198.2 | 39.7 | 3.32 | 88.5
PIPE-268 | 4.38 | 200 | 103.2 | 32.5 | 1.1 | 25.1
PIPE-269 | 6.09 | 100 | 167.1 | 21.8 | 3.58 | 58.8
PIPE-270 | 10.95 | 300 | 55.7 | 13 | 2.58 | 23.6
PIPE-271 | 5.24 | 150 | 66 | 18.2 | 4.41 | 84.2
PIPE-272 | 10.83 | 250 | 218.2 | 14.2 | 9.85 | 91
PIPE-273 | 11.11 | 150 | 236.4 | 39.4 | 7.73 | 69.6
PIPE-274 | 10.81 | 150 | 158.8 | 38.1 | 4.12 | 38.1
PIPE-275 | 9.83 | 300 | 283.2 | 27.5 | 7.62 | 77.5
PIPE-276 | 3.57 | 200 | 174 | 31.2 | 0.85 | 23.8
PIPE-277 | 1.54 | 250 | 227.5 | 16.7 | 0.12 | 7.8
PIPE-278 | 1.14 | 250 | 139.4 | 22.7 | 0.26 | 22.8
PIPE-279 | 3.23 | 200 | 50.5 | 23.8 | 1.23 | 38.1
PIPE-280 | 8.13 | 250 | 141.7 | 16.4 | 4.36 | 53.6
PIPE-281 | 6.29 | 300 | 124.1 | 20.7 | 2.39 | 38
PIPE-282 | 5.05 | 300 | 206.5 | 32.5 | 3.6 | 71.3
PIPE-283 | 1.94 | 300 | 283.7 | 27.5 | 0.53 | 27.3
PIPE-284 | 4.43 | 150 | 114.4 | 15.4 | 0.55 | 12.4
PIPE-285 | 2.44 | 250 | 162 | 17.2 | 0.19 | 7.8
PIPE-286 | 10.46 | 150 | 156.8 | 26.4 | 7.61 | 72.8
PIPE-287 | 2.9 | 150 | 64.4 | 32.2 | 0.01 | 0.3
PIPE-288 | 11.86 | 200 | 297.7 | 31.4 | 8.26 | 69.6
PIPE-289 | 8.95 | 300 | 56.7 | 18 | 0.35 | 3.9
PIPE-290 | 1.8 | 100 | 265.9 | 33.6 | 0.98 | 54.4
PIPE-291 | 1 | 150 | 146.5 | 33.2 | 0.63 | 63
PIPE-292 | 5.39 | 100 | 180.2 | 21.3 | 3.98 | 73.8
PIPE-293 | 4.04 | 150 | 287.8 | 17.7 | 3.27 | 80.9
PIPE-294 | 2.12 | 200 | 253.5 | 20.1 | 2.1 | 99.1
PIPE-295 | 10.75 | 150 | 300 | 13.5 | 1.93 | 18
PIPE-296 | 1.65 | 100 | 203.4 | 32.5 | 0.28 | 17
PIPE-297 | 6.51 | 100 | 261.6 | 39.4 | 4.82 | 74
PIPE-298 | 5.72 | 200 | 133.2 | 16.7 | 4.94 | 86.4
PIPE-299 | 1.82 | 300 | 298.5 | 39.3 | 1.43 | 78.6
PIPE-300 | 7.08 | 150 | 267.4 | 26.4 | 6.84 | 96.6